**Инвестиции необходимые для проведения работ по модернизации и замене изношенного оборудования по котельной ДК с. Ульяново с разбивкой по годам с 2021 по 2036 г.г. и учетом индекса роста цен.** **(красным цветом выделенны финансы проинвестированные на момент актуализации схемы теплоснабжения сУльяново по котельным ДК и ЦРБ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |
|  | **Адрес** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполне-ния** | Планируемые цены тыс.руб. | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | 2029 | | 2030 | |  |
| 1 | Котельной ДК | Проект реконструкции котельной ДК | 2021 | 250, | 38 | 250 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2 | Котельная ЦРБ | Замена сетевых насосов . | 2025 | 168, | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 204 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | Капитальный ремонт теплообменника | 2029 | 263 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 374 | | 0 | |  |
| 5 | Котельная ДК | Закупка котла №1 и горелок котельной ДК. | 2022 | 3500 | 0 | 1885 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 6 | Котельная ДК | Закупка котла №2 и горелок котельной ДК . | 2022 | 3500 | 0 | 1885 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 5 | Котельная ДК | Замена котла №1 и горелок с переврезкой отводов от коллекторов подачи и обратки котельная ДК. | 2023 | 550 | 0 | 0 | 618 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 6 | Котельная ДК | Замена котла №2 и горелок с переврезкой отводов от коллекторов подачи и обратки . | 2023 | 550 | 0 | 0 | 618, | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 7 | Котельная ДК | Перевод котла №1 на двухконтурную схему. | 2024 | 1603 | 0 | 0 | 0 | | 1875 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 8 | Котельная ДК | Перевод котла №2 на двухконтурную схему. | 2024 | 1603 | 0 | 0 | 0 | | 1875 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 9 | Котельная ДК | Замена сетевых насосов. | 2021 | 537 | 645 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 10 | Котельная ЦРБ | Замена участка теплотрассы на инфекцию. (80,5мД40мм) | 2025 | 375 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 456 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 11 | Котельная ЦРБ | Замена ТС От котельной црб до ТК1 | 2025 | 145 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 177 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 12 | Котельная ДК | Замена ТС от разв до ТК1 | 2026 | 667 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 845 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 13 | Котельная ДК | Замена ТС ТК7-ТК8 | 2027 | 711 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 936 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 14 | Котельная ДК | Замена ТС ТК9 - Дикси | 2027 | 697 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 918 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 15 | Котельная ДК | Замена ТСот врезки до МВД, врезка на МВД, до СБ | 2028 | 861 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 1178 | 0 | | 0 | |  |
| 16 | Котельная ДК | Замена ТС вреза на СП | 2028 | 158 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 216 | 0 | | 0 | |  |
| 17 | Котельная ЦРБ | Замена ТС по подвалу Поликлиники | 2029 | 302 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 429 | | 0 | |  |
| 18 | Котельная ЦРБ | Замена ТС от Поликлиники до Аптеки | 2029 | 114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 163 | | 0 | |  |
| 20 | Котельная ДК | Замена ТС от тротуара до ДК | 2030 | 91 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 134, | |  |