АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022  г.                                                                             № _119_

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в части

вопросов местного значения, определенных

Федеральным Законом от 01.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах местного самоуправления в

Российской Федерации»

В целях реализации Федерального Закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ (в ред. 28.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2022-2027  годы) в муниципальном районе «Ульяновский район» - прилагается.

- Утвердить  Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг – прилагается.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Постановление администрации МР «Ульяновский район» № 65 от 07.02.2017 г. считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Т.В.Курбакову.

Глава администрации

МР «Ульяновский район»                                                                     А.И.АНИСИМОВ

Приложение №1 к Постановлению

администрации МР «Ульяновский район»

№ 119 от 04.03.2022 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности

(2022 – 2027 годы) в муниципальном районе «Ульяновский район»

Основные цели «дорожной карты»

Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Ульяновском районе.

Для достижения основной цели «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Ульяновском районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в  Ульяновском районе;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Ульяновском районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ульяновском районе;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Ульяновском районе.

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии |
| 3. | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, отдел социальной защиты населения |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | адаптированные лифты; |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | поручни; |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | пандусы; |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | подъемные платформы (аппарели); |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | раздвижные двери; |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | Руководители учреждений и организаций |
| 6. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района» (Ульяновский отдел) (по согласованию), Отдел социальной защиты населения, Пенсионный фонд (по согласованию) |
| 7.1. | доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или адаптации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или адаптации); | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отдел социальной защиты населения, ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района» (Ульяновский отдел) (по согласованию), Филиал СРЦ |
| 7.2. | доля инвалидов получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому; | % | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) |
| 7.3. | удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости); | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района» (Ульяновский отдел) (по согласованию), |
| 7.4. | доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста); | % | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | Пенсионный фонд |
| 7.5. | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района» (Ульяновский отдел) (по согласованию), |
| 8. | Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых учреждением услуг) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) |
| 9. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов власти и общества к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов | % | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) |
| 10. | Доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов, оказывающих услуги населению | % | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) |
| 11. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, |
| 12. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены квоты | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района» (Ульяновский отдел) (по согласованию), |
| 13 | Удельный вес инвалидов, замещающих муниципальные должности, от общего количества муниципальных служащих | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Администрации муниципальных образований |
| 14. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования |
| 15 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования |
| 16. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Отдел образования |
| 17. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 18. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Отдел образования |
| 19. | Удельный вес работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | % | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) |
| 20. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года (после 1 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел соцзащиты населения |
| 21. | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | % | 40,0 (дети до 14 лет -1,0) молодежи – 1,5 | 42,0 (дети до 14 лет -1,0) молодежи – 1,5 | 42,0 (дети до 14 лет -1,0) молодежи – 1,5 | 42,0 (дети до 14 лет -1,0) молодежи – 1,2 | 42,0 (дети до 14 лет -1,0) молодежи -1,5 | 42,0 (дети до 14 лет - 1,0) молодежи – 1,5 | МКУ ЦБС МР «Ульяновский район» |
| 22 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | МКУ ЦБС МР «Ульяновский район» |
| 23 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ ЦБС МР «Ульяновский район» |
| 24. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 17% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, |
| 25. | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, организаций от общей численности инвалидов | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, |

Приложение № 2  -к Постановлению

администрации МР «Ульяновский район»

№ 119 от 04.03.2022 г.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение информационных совещаний и круглых столов просветительских кампаний по вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (размещение информации, публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Отдел социальной защиты населения, Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) | 2022-2027 гг. |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе И формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций и обучение персонала для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ульяновском районе» | Отдел образования , МКУ «Ульяновский КДЦ» | В течение учебного года |  | Приобретение опыта работы с детьми с ограниченными возможностями |
| 1.3 | Работа с родителями: проведение круглых столов, родительских собраний, встреч со специалистами (логопед, психолог, детский педиатр, и др.) |  | Отдел образования | В течение учебного года |  | Повышение грамотности родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. |
| 1.4. | Оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их инвалидами или иными маломобильными группами населения (МГН) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, | 2022 -2027гг |  | Формирование условий доступности объектов и соответствующих услуг для инвалидов и других МНГ |
| 1.5. | Оснащение государственных учреждений, учреждений культуры и искусства, образовательных учреждений средствами, повышающими доступность зданий и сооружений для инвалидов и других МГН | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Руководители учреждений | 2022 -2027гг |  | Формирование условий доступности объектов и соответствующих услуг для инвалидов и других МНГ |
| 1.6. | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств, повышающих доступность зданий и сооружений для инвалидов и других МГН | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, | 2022 -2027гг |  | Формирование условий доступности объектов и соответствующих услуг для инвалидов и других МНГ |
| 1.7 | Оборудовать на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для обозначения мест парковки инвалидов | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Ульяновский район» | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, | 2022 -2027гг |  | Формирование условий доступности объектов и соответствующих услуг для инвалидов и других МНГ |
| 1.8 | Ежегодное обновление разметки мест парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов у социально значимых объектов | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Ульяновский район» | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, | 2022 -2027гг |  | Формирование условий доступности объектов и соответствующих услуг для инвалидов и других МНГ |
| 1,9 | При обустройстве тротуаров предусмотреть понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Ульяновский район» | Отдел ЖКХ архитектуры, благоустройства дорожного строительства и экологии, | 2022 -2027гг |  | Формирование условий доступности объектов и соответствующих услуг для инвалидов и других МНГ |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адаптация учреждений социальной защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.) кнопка вызова специалистов, оборудование места приема инвалидов |  | Отдел социальной защиты населения, Ульяновское отделение ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию) | 2022-2027 гг. |  | Формирование условий доступности объектов социальной защиты и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.2. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства . | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в МР «Ульяновский район» | Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, | 2022-2027 гг. |  | Обеспечение условий доступности объектов спортивной направленности и соответствующих услуг |
| 2.3 | Адаптация учреждений культуры (музей, библиотеки) к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, кнопка вызова специалистов). |  | МКУ «Ульяновский КДЦ» | 2022-2027гг |  | Формирование условий доступности объектов культуры (музей, дома культуры, библиотеки) и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.4. | Библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями |  | Библиотекари МКУ ЦБС МР «Ульяновский район» | 2022-2027 гг. |  | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Ульяновском районе Повышение доступности к книжным фондам библиотек |
| 2.5. | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |  | ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района» (Ульяновский отдел) (по согласованию), | 2022-2027 гг. |  | Создание условий для самозанятости инвалидов в Ульяновском районе |
| 2.6. | Участие в Ежегодном областном фестивале детей с ограниченными возможностями «Лучики надежды». | Программа «Семья и дети» | Отдел социальной защиты населения, Филиал СРЦ | ежегодно |  | Привлечение внимания общества к детям с ограниченными возможностями и стимулирование отношения к ним как к полноценным и полноправным членам общества. |
| 2.7. | Комплексное обслуживание в отделе абонемента: - Возможность получить книгу из любого отдела библиотеки; - Рабочее место с подключением к сети Интернет; - Заказ книг по межбиблиотечному абонементу; Обслуживание на дому (доставка книг) |  | МКУ ЦБС МР «Ульяновский район» | Ежемесячно Ежемесячно |  | Повышение доступности к книжному фонду библиотеки |
| 2.8. | Разработать рекомендательный список литературы «Книги, помогающие жить». Книги о сильных и мужественных людях, преодолевших недуг или научившихся достойно жить с неизлечимой болезнью. |  | МКУ ЦБС МР «Ульяновский район» | 2022 г. |  | Приобщение людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме |
| 2.9. | Организация районных спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в МР «Ульяновский район» | Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, | 2022-2027 гг |  | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров общества |
| 2.10. | Участие в областных спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями | Программа «Семья и дети» | Отдел физкультуры, спорта, туризма молодежной политики, | 2022-2027 гг. |  | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров общества |
| 2.11. | Контрастная окраска первой и последней ступени лестницы ( для ориентации ребенка) в зданиях школ | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области, Муниципальная программа «Развитие образования в Ульяновском районе» | Отдел образования, Руководители образовательных организаций | 2022г |  | Формирование условий доступности объектов образования и соответствующих услуг для инвалидов и других МПН |
| 2.12. | Оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, компьютерным и реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области, Муниципальная программа «Развитие образования в Ульяновском районе» | Отдел образования и охраны прав детства, Руководители образовательных организаций | 2022-2027 гг |  | Формирование условий доступности объектов образования и соответствующих услуг для инвалидов и других МПН |
| 2.13. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей – инвалидов (приобретение специального оборудования) | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области, Муниципальная программа «Развитие образования в Ульяновском районе» | Отдел образования Руководители образовательных организаций | 2022 г. |  | Формирование условий доступности объектов образования и соответствующих услуг для инвалидов и других МПН |
| Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в обучении (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) для педагогов по специальностям: «логопедия», Профессиональная переподготовка, повышение квалификации для педагогов, работающих с детьми инвалидами. |  | Отдел образования | 2022-2027гг |  | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 3.2. | Обучение сотрудников районного музея разработке экскурсий для инвалидов по зрению. |  | МКУ «Ульяновский КДЦ» | 2024 |  | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 3.3 | Изготовление стендов с информацией по теме «Спорт в жизни людей с ограниченными возможностями |  | Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, | 2022 г |  | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров общества |